福州职业技术学院（教 务 处）

榕职院教务〔2016〕53号

关于制定“示范强校”重点项目建设目标的通知

各系（部、院）：

2016年8月26日学院召开《“示范强校”行动建设规划务虚会》，提出了全面完成示范校建设任务，实现争创示范强校、晋级优质校的战略目标。根据学院党委要求，为扎实推进“示范校”项目建设，要求各系（部、院）认真制定2016～2018年度重点项目建设目标，重点建设一批有代表性、有亮点的项目，为最终实现“示范强校”奠定坚实的基础。要求如下：

一、各系（部、院）深刻理解示范校建设内涵、优质校建设标准、高职院校发展潜力指标、教育部创新发展行动计划等要求，统筹规划，认真梳理指标项目，参照《福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设规划》（附件1），填写《福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设目标（教务处牵头部分）》（附件2），制定2016-2018分年度重点项目建设目标，明确分年度建设项目名称、数量及责任人。

二、请各系（部、院）于9月12日（星期一）下午下班前，务必提交纸质签字盖章版及电子版到教务处魏娜老师，邮箱88904224@qq.com。

附件：1.福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设规划

2.福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设目标（教务处牵头部分）

教务处

2016年8月30日

福州职业技术学院教务处                    2016年8月30日印发

| 附件1 福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：教务处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期： |  |  |  |  |
| 序号 | 重点项目名称 | 项目概述 | 项目建设年度目标 |  |  | 对应"示范校"四级指标项目 |  |  | 对应"优质校"指标名称 | 对应"发展潜力"指标 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 指标代码 | 项目名称 | 建设目标 |  | 二级指标 | 观测指标 | 指标参考 |  |
| 1 | 建设重点专业群 | 建设对接产业特色专业群，实现专业集聚效应。 | 2个（已有） | 2个 | 2个 | 4-4-2-1 | 建设重点专业群 | 重点建设6个专业群 | 标准3：服务地方（行业）的高水平 |  |  |  |  |
| 2 | 专业认证 | 按照国家标准开展专业认证，提高专业人才培养质量,参与国际竞争。 | 1个 | 1个 | 1个 | 4-5-1-2 | 专业认证 | 3个专业开展专业认证 | 标准3：服务地方（行业）的高水平 |  |  |  |  |
| 3 | 校企共建专业核心课程 | 校企共建专业核心课程。聘请行业企业专家成立课程组开发课程，制定项目实施方案；建设课程标准、课程设计、配套教材、实训指导书、课程教学资源、授课录像，完成网站建设。 | 20门 | 20门 | 20门 | 5-1-1-2 | 校企共建专业核心课程 | 建设60门优质专业核心课程 | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  |  |
| 4 | 实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革 | 专业核心课程实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革，提高教学做一体效果。 | 20% | 40% | 60% | 5-2-1-2 | 实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革 | 60%专业核心课程实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革，提高教学做一体效果。 | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  |  |
| 5 | 实施混合教学模式改革 | 实施线上线下结合的混合教学模式改革，建设播客等网络教学资源，并且开展线上答疑讨论、在线测试、课程作业等教学互动，线下教学以为操作为主，促进学生开展自主学习与探究学习。 | 20门 | 20门 | 20门 | 5-2-3-2 | 实施混合教学模式改革 | 建设60门混合教学模式改革课程 | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  |  |
| 6 | 优势专业建设 | 在9省级示范专业基础上，力争建设10个省级骨干专业 |  |  | 10-15个 |  |  |  | 标准3：服务地方（行业）的高水平 | 专业建设 | 优势专业 | 目前第六 | 全省200个，根据启动时间调整年度建设目标 |
| 7 | 学生技能赛 | 提高学生职业院校技能大赛省赛以上获奖人次 | 全省前五 | 前四 | 前三 |  |  |  | 标准1：毕业生竞争力的高水平 | 人才培养质量 | 学生竞赛奖 | 目前省赛排名第七，国赛排名第四、省赛团体总分第六 |  |
| 8 | 教学质量工程建设 | 提高教育部、省教育厅批准建设的各类教学质量工程项目数 | 全省前五 | 前四 | 前三 |  |  |  | 标准4：优质的教学条件 | 教学质量 | 教学质量工程 | 目前第八 |  |
| 4 | 提高生源竞争力 | 提高招生录取完成率第、新生报到率 | 全省前五 | 前四 | 前三 |  |  |  | 标准10：社会认可的高水平 | 社会认同度 | 生源竞争力 | 目前招生录取完成率第十四、新生报到率第十 |  |
| 10 | 教育部创新发展行动计划项目建设 | 国家级职业教育专业教学资源库和国家精品在线开放课程 |  |  | 1个/2门 |  |  |  | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  |  |
| 11 |  | 省级高等职业教育专业教学资源库 | 1个（已有） | 1-2个 |  |  |  |  | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  | 全省10个，余6个 |
| 12 |  | 省级精品在线开放课程 | 1个（已有） | 2-3个 |  |  |  |  | 标准4：优质的教学条件 |  |  |  | 全省50个，余31个 |
| 13 |  | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） |  |  | 2-3个 |  |  |  | 标准6：学生能够得到个人化的关注和指导 |  |  |  | 全省20个，根据启动时间调整年度建设目标 |
|  | 审批： |  |  | 审核： |  |  |  | 复核： |  |  | 制表： |  |  |
| 说明： 1、示范强校重点项目源于并高于示范校建设项目。 2、如果重点项目没有对应的示范校四级指标项目，则该栏目可空着；如果对应多个项目，则分别并罗列出全部的四级指标项目，每行写一个四级指标项目。 3、对应示范校四级指标项目的指标代码为示范校四级指标代码，项目名称必须与示范校四级指标项目名称相同，建设目标取可量化的指标或者数据，如果没有，则可空着。 4、项目建设年度目标按照2016～2018年度，分年度尽量列出可量化、可比较、可参照的数字或可比性目标。 5、对应优质校指标名称，请参考附件：《优质专科高职院校建设内涵解读》、《马树超：行动计划开启高职教育发展新时代.doc》。 6、对应发展潜力指标，请参考附件：《2015年福建省高等职业院校发展潜力指标解释.doc》、《福建省高职院校发展潜力指标数据前五名与学院比较表.xls》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 福州职业技术学院示范强校重点项目2016～2018年度建设目标（教务处牵头部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系（部、院）： |  |  |  |  | 填表日期： |  |  |  |
| 序号 | 重点项目名称 | 项目概述 | 项目建设年度目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 |  | 2018年 |  |  |
| 1 | 建设重点专业群 | 建设对接产业特色专业群，实现专业集聚效应。申报省级服务产业特色专业群 | / | 申报数量： 专业群名称： |  | 申报数量： 专业群名称： |  |  |
| 2 | 专业认证 | 按照国家标准开展专业认证，提高专业人才培养质量,参与国际竞争。 | 申报数量： 专业名称： | 申报数量： 专业名称： |  | 申报数量： 专业名称： |  |  |
| 3 | 校企共建专业核心课程 | 校企共建专业核心课程。聘请行业企业专家成立课程组开发课程，制定项目实施方案；建设课程标准、课程设计、配套教材、实训指导书、课程教学资源、授课录像，完成网站建设。 | 申报数量： 课程名称、负责人： | 申报数量： 课程名称、负责人： |  | 申报数量： 课程名称、负责人： |  |  |
| 4 | 实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革 | 专业核心课程实施“一课两师”课程校企合作教学模式改革，提高教学做一体效果。 | “一课两师”课程数量： 占本系专业核心课程比例： 课程名称、负责人： | “一课两师”课程数量： 占本系专业核心课程比例： 课程名称、负责人： |  | “一课两师”课程数量： 占本系专业核心课程比例： 课程名称、负责人： |  |  |
| 5 | 实施混合教学模式改革 | 实施线上线下结合的混合教学模式改革，建设播客等网络教学资源，并且开展线上答疑讨论、在线测试、课程作业等教学互动，线下教学以为操作为主，促进学生开展自主学习与探究学习。 | 申报数量： 课程名称、负责人： | 申报数量： 课程名称、负责人： |  | 申报数量： 课程名称、负责人： |  |  |
| 6 | 创新创业课程体系 | 省级创新创业精品资源共享课程 | / | 申报数量： 课程名称、负责人： |  | 申报数量： 课程名称、负责人： |  |  |
| 7 |  | 省级创新创业试点专业 | / | 申报数量： 专业名称： |  | 申报数量： 专业名称： |  |  |
| 8 | 优势专业建设 | 在9省级示范专业基础上，力争建设10个以上省级骨干专业 | 申报数量： 专业名称： | 申报数量： 专业名称： |  | 申报数量： 专业名称： |  |  |
| 9 | 学生技能赛 | 学生职业院校技能大赛各项目在现有基础上获得更高奖项 | / | 项目： ； 国/省赛 等奖 项目： ；国/省赛 等奖 项目： ； 国/省赛 等奖 |  | 项目： ； 国/省赛 等奖 项目： ；国/省赛 等奖 项目： ； 国/省赛 等奖 |  |  |
| 10 | 信息化教学大赛 | 参加省级以上信息化教学大赛 | / | 项目： ； 国/省赛 等奖 项目： ；国/省赛 等奖 项目： ； 国/省赛 等奖 |  | 项目： ； 国/省赛 等奖 项目： ；国/省赛 等奖 项目： ； 国/省赛 等奖 |  |  |
| 11 | 教学质量工程建设 | 提高教育部、省教育厅批准建设的各类教学质量工程项目数 | 项目数： | 项目数： |  | 项目数： |  |  |
| 12 | 提高生源竞争力 | 提高招生录取完成率第、新生报到率 | 录取率： 新生报到率： | 录取率： 新生报到率： |  | 录取率： 新生报到率： |  |  |
| 13 | 教育部创新发展行动计划项目建设 | 国家级职业教育专业教学资源库和国家精品在线开放课程 | / | 教学资源库： 精品在线课程： |  | 教学资源库： 精品在线课程： |  |  |
| 14 |  | 省级高等职业教育专业教学资源库 | / | 申报数量： 专业名称： |  | 申报数量： 专业名称： |  |  |
| 15 | 教育部创新发展行动计划项目建设 | 省级精品在线开放课程 | / | 申报数量： 课程名称、负责人： |  | 申报数量： 课程名称、负责人： |  |  |
| 16 |  | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） | 申报数量： 课程名： | 申报数量： 课程名： |  | 申报数量： 课程名： |  |  |
|  | 审批： | 审核： | 复核： | 制表： |  |  |  |  |