福州市直教育系统“两学一做”学习教育工作任务细化表

| 时 间 | 任 务 | 工作安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前期准备工作 |  |  |  |
| 4月底 | 印发市直教育系统《实施方案》，成立领导协调小组和工作机构 | 根据上级精神，结合教育工作实际，制定市直教育系统开展“两学一做”学习教育实施方案；成立领导协调小组和工作机构，报市委教育工委委员会议审定后下发。 | 组统处牵头负责 |
| 5月10日前 | 各单位制定方案、成立领导协调小组和工作机构 | 制定本单位实施方案，领导协调小组和工作机构，确定工作联络人。 | 向组统处报送实施方案、机构、联络人文本（含电子版） |
| 5月23日前 | 配发学习材料 | 为本单位党员配发《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《中国共产党党员权利保障条例》《习近平总书记系列重要讲话读本（新修订）》《摆脱贫困》《实干才能梦想成真——习近平同志在福州工作期间倡导践行“马上就办”纪实》，及时按要求配发其他必读学习材料。 | 各单位负责 |
| 二、宣传教育 |  |  |  |
| 全程 | 抓好舆论宣传 | 教育工委在“福州教育”微信公众号开设专栏，基层院校开通本单位微信公众号。各单位充分利用“福州党员e家”、校报校刊、校园网、电台、电视台开设专栏、专版，利用手机报、微信微博等，开发制作形象直观、丰富多样的学习资源，及时推送学习内容。通过层层推送，引导党员利用网络自主学习、互动交流，扩大学习教育覆盖面。注重及时宣传推广“两学一做”学习教育的做法和成效，营造良好氛围。 | 思政处、组统处牵头，各单位做好宣传工作 |
| 三、部署安排 |  |  |  |
| 4月29日 | 召开市直教育系统部署会 | 对市直院校、教育局机关开展“两学一做”学习教育工作进行部署。 | 组统处牵头负责 |
| 5月3日左右 | 各单位召开部署会 | 各单位全体党员参加，传达中央、省、市委和市委教育工委文件精神，对开展“两学一做”学习教育工作进行部署。 | 各单位负责 |
| 四、学习安排 |  |  |  |
| 5月-6月 | 自学与集中学习相结合 | 学习《中国共产党章程》等，坚持读原著、学原文、悟原理，逐篇学习、学深悟透。把个人自学与集中学习及辅导学习结合起来，明确自学要求，引导党员搞好自学。 | 各单位负责 |
| 5月下旬 | 市教育局（市委教育工委）、市直院校（园）党委（党总支、支部）中心组第1次集中学习研讨 | 以“坚定理想信念、增强‘四种意识”为主要内容，重点学习研讨如何坚定马克思主义信仰和中国特色社会主义信念，增强道路自信、理论自信、制度自信;如何始终坚持正确的政治方向，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致；如何从全局高度、用长远眼光观察形势、分析问题，自觉地在顾全大局的前提下做好本职工作；如何坚决维护中国共产党这个中国特色社会主义事业的领导核心，维护党中央作为全党的领导决策核心；如何经常、主动向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐。 | 思政处、各单位 |
| 6月上旬 | 各支部第1次集中学习研讨 |  | 各支部 |
| 6月底 7月初 | 举办党组织书记培训班 | 举办以“两学一做”学习教育为主题的基层党组织书记专题学习班，交流各单位“两学一做”工作情况。 | 另行通知 |
| 7月—8月 | 用好红色教育资源和先进典型推动学习 | 充分利用我市文林山革命陵园、南阳革命基点村（长乐市）、八·一七公园、吴石故居馆（仓山区）等和近年来涌现出来的吕榕麟、陈桂林等先进典型，发挥正面典型的激励作用和反面典型的警示作用，引导和推动党员、干部自觉加强学习。 | 各单位负责 |
| 7－9月 | 自学与集中学习相结合 | 学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员权利保障条例》等，坚持读原著、学原文、悟原理，逐篇学习、学深悟透。把个人自学与集中学习及辅导学习结合起来，明确自学要求，引导党员搞好自学。 | 各单位负责 |
| 9月中旬 | 市教育局（市委教育工委）、市直院校（园）党委（党总支、支部）中心组第2次集中学习研讨 | 以“坚守纪律底线、培养高尚情操”为主要内容，重点学习研讨如何守住共产党员为人做事的底线，进一步明确党员该做什么、不该做什么，能做什么、不能做什么。如何保持高尚道德情操和培养健康的生活情趣，充分认识生活作风建设的重要性和紧迫性，加强思想道德修养。如何正确选择个人爱好，慎重对待朋友交往，明辨是非，克己慎行，讲操守，重品行，时刻检点自己的生活，大力倡导并自觉践行社会主义核心价值观，始终保持共产党人的政治本色。 | 思政处、各单位 |
| 9月下旬 | 各支部第2次集中学习研讨 |  | 各支部 |
| 10－12月 | 自学与集中学习相结合 | 学习《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》《摆脱贫困》《实干才能梦想成真——习近平同志在福州工作期间倡导践行“马上就办”纪实》和习近平总书记关于“马上就办”重要论述等，坚持读原著、学原文、悟原理，逐篇学习、学深悟透。把个人自学与集中学习及辅导学习结合起来，明确自学要求，引导党员搞好自学。 | 各单位负责 |
| 10月 | 市教育局（市委教育工委）、市直院校（园）党委（党总支、支部）中心组第3次集中学习研讨 | 以“坚持根本宗旨、发挥党员作用”为主要内容，重点学习研讨如何坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，同群众同甘共苦，保持最密切的联系，在任何时候都把群众利益放在第一位，时刻牢记宗旨、努力践行宗旨，不断提高为人民服务的能力和水平。如何发挥党员的先锋模范作用，深入群众又不混同于群众，在工作、学习和生活等一切社会活动中，通过自己的骨干、带头和桥梁作用，走前头、作表率，影响和带动周围的群众共同实现党的纲领和路线，彰显党员队伍的先进性。 | 思政处、各单位 |
| 11月 | 各支部第3次集中学习研讨 |  | 各支部 |
| 五、讲党课 |  |  |  |
| 5月下旬 | 确定本单位讲党课具体安排 | 对本单位所辖党支部讲党课作出统筹安排，明确大致时间、讲课人；对委局领导到学校讲党课作统筹安排，明确大致时间，确定具体学校。 | 5月30日前报送具体安排到组统处 |
| 4月-6月 9月-12月 | 安排到学校党支部讲党课 | 委局领导联系一所学校讲党课，具体时间自行安排。 | 党课材料、相关信息报道报送组统处 |
| 4-7月 | 安排到所在党支部讲党课 | 各单位主要负责同志“七一”前后集中安排讲党课。 | 党课材料、相关信息报道报送组统处 |
| 六、专题组织生活会 |  |  |  |
| 待定 | 党支部专题 组织生活会 | 三次专题讨论后安排专题党组织生活会，班子及其成员对照职能职责，进行党性分析，查摆问题。针对问题提出整改措施。组织全体党员对支部班子的工作、作风等进行评议。 | 各单位负责 |
| 七、党员民主评议 |  |  |  |
| 2016年底 | 党员民主评议 | 以党支部为单位召开全体党员会议，组织党员开展民主评议。对照党员标准，按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，对党员进行评议。党员人数较多的党支部，个人自评和党员互评可分党小组进行。结合民主评议，支部班子成员要与每名党员谈心谈话。党支部综合民主评议情况和党员日常表现，确定评议等次，对优秀党员予以表扬；对有不合格表现的党员，按照党章和党内有关规定，区别不同情况，稳妥慎重给予组织处置。 | 另作部署安排 |
| 八、领导班子专题民主生活会 |  |  |  |
| 待定 | 各单位召开领导班子专题民主生活会 | 以“两学一做”为主题，召开领导班子专题民主生活会。 | 另作部署安排 |
| 九、评比表彰 |  |  |  |
| 7月1日 | 评选表彰系统 “两优一先” | 5月上旬下发申报通知；6月中旬组织评选。 | 组统处负责 |
| 8月 | 基层党建考核、党组织负责人述职评议 | 开展基层党建年度考核工作；开展校长、书记年度绩效考核述职述廉、民主评议活动。 | 组统处牵头，人事处、督导室配合 |
| 5-12月 | 评选“三个好”(即“党员好故事、书记好党课、支部好案例”） | 5月下发征集评选通知;基层单位陆续选送,市委教育工委择优通过微信平台陆续推送分享,12月汇总评选表彰。 | 组统处负责 |
| 十、总结 |  |  |  |
| 待定 | 工作总结 | 对全年开展“两学一做”学习教育情况做全面总结。 | 书面材料报送组统处 |