福州职业技术学院文件

榕职院保〔2018〕6号

福州职业技术学院

关于开展2018年“综治宣传月”系列活动方案

为贯彻落实榕教安全〔2018〕11号文件精神，为进一步营造综治平安建设氛围，推进更高水平的“平安校园”建设工作，根据市委宣传部、市委政法委《关于联合开展2018年“凝心聚力  共筑平安”综治宣传月系列活动的通知》（榕委政〔2018〕20号）要求，结合学校实际，从3月份开始，开展全校性为期一个月的“凝心聚力  共筑平安”综治宣传月系列活动。现制定如下活动方案：

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对政法工作的系列批示精神，坚持以更坚决的态度，更迅速的行动，高标准，严要求，推进学校综治平安建设宣传，推动学校综治平安建设再上新台阶，综治平安校园建设工作水平有新突破，师生安全感满意度有新提升，平安“三率”水平宣传教育新进展，营造更加和谐稳定的校园环境。

二、成立综治宣传月系列活动领导小组

组  长：李秋斌  校长

副组长：刘松林副校长

成  员：各处室负责人、各二级学院党政负责人。下设办公室挂靠保卫处，主任：林俞平，副主任：宋世军

三、活动主题

本次活动“凝心聚力  共筑平安”为主题。

四、活动时间

2018年3月上旬开始—4月上旬。

五、活动内容

1、积极开展大力宣传“平安校园”建设，平安志愿者公益活动。

2、开展宣传法律法规，提高师生遵纪守法、治安防范、依法办事的意识，法制观念和法律素养，组织开展反邪教、禁毒和食品卫生安全宣传教育。

3、认真开展防范网络电信诈骗、非法集资诈骗、防火灾、防盗窃、防溺水、食品卫生等活动的安全教育，开展自护自救、防火防灾、疏散逃生实地演练，使师生掌握安全防范知识，提高自救自护能力。

4、积极配合辖区公安、交通警察等综治部门，组织学生志愿者维持道路交通秩序，确保师生出行安全。

5、组织师生开展宣传和参与校园及周边社会治安综合治理，整顿校园周边随意停放“共享单车”、“共享汽车”、“电动车”等现象。

6、主动做好学校内部师生矛盾纠纷化解工作，不断总结、创新和推广安全管理工作中的好经验、好做法。

六、宣传形式

1、广泛开展形式多样的综治宣传活动。各处室、二级学院可利用横幅标语、板报、电子屏、网站、橱窗、微信群、QQ群、文艺活动等形式进行广泛宣传，通过召开主题班会、出黑板报、开展综治题材的征文活动等形式，努力营造人人知晓、个个参与的良好氛围。

2、要结合校园周边综治整治活动，做好安全宣传教育和校园及周边隐患排查工作。

七、工作要求

1、加强领导。综治宣传工作是学校综治安全工作的重要组成部分，各部门要高度重视综治宣传月活动，切实提高认识，加强组织领导，要紧紧结合各处室、各学院的实际，抓紧制定宣传工作方案，细化宣传工作内容，明确工作重点和要求，确保宣传活动取得实效。

2、周密谋划。各单位要把平安综治宣传作为重要的基础性工作来抓，纳入平安建设和纳入年度综治考评工作重点。要制订主题鲜明、内容丰富、形式多样、精心安排活动方案，分工明确、加强指导，狠抓落实。

3、务求实效。各单位要采用形式多样的宣传方式，贴近实际，广泛发动师生积极参与，做好宣传活动过程中的新闻报道工作，各单位在活动期间至少提供1-2篇的宣传报道材料。

4、认真总结。各二级学院认真总结综治宣传活动开展情况，4月2日前，将总结和开展综治平安活动的图文资料报送保卫处许丹丹同志汇总。

八、具体活动工作分工

| 序号 | 内容 | 责任分工 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作综治宣传月活动拱门（正面“深入开展综治宣传月活动”，背面“凝心聚力、共筑平安”）。 | 保卫处 | 3月20日前 |
| 2 | 制作综治宣传标语在LED上滚动播放 | 保卫处、校办 | 3月15日前 |
| 3 | 组织召开一次专题安全教育班会 | 各二级学院 | 3月20日前 |
| 4 | 校园广播站播一次“综治宣传月”内容广播 | 团委 | 3月15日前 |
| 5 | 出一期安全教育专栏（黑板报） | 各二级学院 | 3月15日前 |
| 6 | 组织师生平安志愿者在校园及周边开展治安整治、清理车辆等活动。 | 保卫处、各二级学院 | 3月20日前 |
| 7 | 向福州市教育局上报2018年综治宣传月工作总结 | 保卫处 | 4月2日前 |

福州职业技术学院保卫处

2018年3月13日