福州职业技术学院

关于2017年上半年消防灭火和逃生演练

组织实施方案

为贯彻落实《福建省学校消防安全管理制度》，通过消防灭火和逃生演练，使师生熟练掌握灭火器使用的方法，提高消防灭火和逃生技能，实现一旦发生火灾，能迅速有效地扑灭初起火情，并能迅速组织和有序的逃离现场，将危害和损失控制在最小范围内。按照年初工作计划，制订如下消防灭火实操和逃生疏散演练方案。

一、组织实施指挥部

指挥长：林俞平

副指挥长：郑明星

引导员：刘文瑞、林炜庭、李建昌

警戒员：保安5人

二、消防灭火实操演练时间与地点

（一）时间：2017年6月 14日（周三）14:10—16:00。

1.灭火演练时间：从14:10—15:10；

2.逃生演练时间：从15:10—16:00.

（二）地点：

1.灭火实操演练在田径场；

2.消防逃生演练现场在500人礼堂。

三、参加演练对象

新招聘入职教职员工、各学院、处室安全员、实验员、仓库管理员、保安人员、物业公司管理人员、楼管员、宿管员、水电工、图书馆图书管理员、食堂管理人员、厨师，超市管理人员，学院微型消防站全体人员，笃行消防志愿者服务队成员。

四、部门具体工作任务分工

（一）消防演练方案的制定、组织实施、演练现场安全秩序、演练器材、耗材道具、《签到表》、横幅宣传标语等工作由保卫处负责。

（二）新招聘入职的教职员工，由人事处提供名单及通讯。

（三）物业、食堂、超市负责人及相关员工参加培训、点火所需的柴油燃料，由后勤管理处负责组织和协调。

（四）现场演练所需的音响设备，由现代教育中心负责。

（五）消防灭火和逃生疏散实操演练，由福州火迪建筑消防工程有限公司，负责消防知识讲解、现场灭火演练和逃生疏散培训。

五、演练器材及耗材费用预算

（一）火盆10个、木材、柴油燃料60升（从南区校园A区发电机房油箱调剂），牵头部门：保卫处，配合部门：后勤管理处、物业公司。

（二）灭火器150具，从即将到期换药的灭火器调整使用，保卫处负责。

（三）制作横幅标语一条17米（内容：福州职业技术学院2017年上半年消防灭火演练），预算费用 289 元，由保卫处负责。

（四）烟幕弹3个（从库存中调剂），由保卫处负责。

（五）袖标、口哨（从库存中调剂），由保卫处负责。

保卫处

2017年5月25日