福州职业技术学院（保卫处）

 榕职院保〔2024〕29号

**福州职业技术学院**

**关于2024年消防宣传月活动方案**

**一、活动主题**

**“全民消防、生命至上”——共筑消防安全防火墙**

**二、活动目的**

（一）提高师生消防安全意识，强化消防安全“四个能力”建设。

（二）普及消防法律法规和防灾减灾知识。

（三）消除学校消防隐患，确保校园安全。

**三、活动时间：**2024年11月1日至11月30日

**四、组织机构**

**（一）领导小组**

组长：刘春兰

副组长：黄云敦

成员：各单位负责人

**（二）工作小组**

各单位成立宣传组、演练组、检查组，开展相应宣传工作。

1.宣传组：负责活动策划、宣传材料制作、氛围营造等

2.演练组：负责组织疏散、灭火、应急抢救等演练活动

3.检查组：负责消防安全检查、消除消防隐患等

**五、活动内容与安排**

**第一阶段：宣传发动（11月1日-11月7日）**

1.制作宣传海报、横幅、宣传册等，悬挂、张贴在校园显眼位置。

2.利用校园广播、微信公众号、官方网站等平台进行预热宣传。

3.各学院组织主题班会，传达活动意义和安排。

**第二阶段：消防安全知识普及（11月8日-11月14日）**

1.开展消防安全知识讲座，邀请消防专家进行授课。

2.举办消防安全知识竞赛，激发师生学习兴趣。

3.制作消防安全宣传展板，展示在校园主要通道。

**第三阶段：实践演练（11月15日-11月21日）**

1.组织疏散演练：各教学楼、宿舍楼进行疏散演练，确保师生熟悉疏散路线和注意事项。

2.灭火演练：教授正确使用灭火器的方法，组织师生进行实操演练。

3.应急抢救演练：模拟火场救援，提高师生应急处理能力。

4.开展学校消防检查。

**第四阶段：总结提高（11月22日-11月30日）**

1.保卫处负责收集各单位活动材料。

2.检验各单位组织消防宣传活动成效。

3.开展消防安全整改行动，针对发现的问题进行整改。

**六、活动要求**

1.各单位要高度重视，认真组织，确保活动取得实效。

2.要加大宣传力度，营造浓厚氛围。

3.要确保演练安全，提前制定应急预案。

通过开展学校消防月宣传活动，为创建高质量平安校园打下坚实的基础。

　　　　　　　　　　　　　 　保卫处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年11月1日